# B1:

Ước lượng độ phức tạp User Story bằng Story Points

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points: 5 điểm (mức độ trung bình)

Lý do lựa chọn 5 điểm

- Thiết kế giao diện (UI/UX):

  - Cần xây dựng form nhập liệu (tên công việc, mô tả, deadline, mức độ ưu tiên, người phụ trách).

  - Đảm bảo trải nghiệm người dùng trực quan, dễ sử dụng.

- Xử lý dữ liệu (Backend):

  - Tạo API để lưu công việc mới vào cơ sở dữ liệu.

  - Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (validation: không để trống tên, định dạng ngày hợp lệ).

- Tích hợp với hệ thống hiện có:

  - Liên kết công việc mới với danh sách công việc hiện tại.

  - Cập nhật trạng thái hiển thị ngay sau khi tạo (real-time hoặc refresh).

- Thông báo/Phản hồi cho người dùng:

  - Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi.

  - Có thể cần thêm logic gửi email/notification (nếu hệ thống hỗ trợ).

- Độ phức tạp tổng thể:

  - Không quá đơn giản (không chỉ là một nút bấm).

  - Không quá phức tạp (chưa cần workflow nâng cao, phân quyền phức tạp).

  - Do đó phù hợp với mức 5 điểm trong dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...).

# B2:

Ước lượng độ phức tạp User Story bằng Story Points

User Story: "Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất quá trình mua sắm trực tuyến."

Ước lượng Story Points: 8 điểm (mức độ phức tạp cao hơn trung bình)

Lý do lựa chọn 8 điểm

- Giao diện người dùng (UI/UX):

  - Thiết kế trang thanh toán với nhiều trường thông tin: địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, mã giảm giá, phí vận chuyển.

  - Đảm bảo trải nghiệm mượt mà, tránh gây khó khăn cho người dùng.

- Xử lý dữ liệu & logic nghiệp vụ (Backend):

  - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (số thẻ, địa chỉ, tồn kho sản phẩm).

  - Tính toán tổng tiền, thuế, phí vận chuyển, khuyến mãi.

  - Xử lý nhiều trạng thái đơn hàng (chờ thanh toán, đã thanh toán, thất bại).

- Tích hợp hệ thống thanh toán bên thứ ba:

  - Kết nối với cổng thanh toán (PayPal, Stripe, Momo, ZaloPay, thẻ tín dụng).

  - Đảm bảo bảo mật (mã hóa, PCI-DSS compliance).

  - Xử lý callback/response từ cổng thanh toán để cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Thông báo & xác nhận:

  - Hiển thị thông báo thành công/thất bại.

  - Gửi email/xác nhận đơn hàng cho người dùng.

- Độ phức tạp tổng thể:

  - Cao hơn so với tính năng đơn giản như “Tạo công việc mới” vì liên quan đến bảo mật, tích hợp bên ngoài, nhiều bước xử lý.

  - Tuy chưa đến mức cực kỳ phức tạp (13 điểm), nhưng đủ để đánh giá ở mức 8 điểm trong dãy Fibonacci.

# B3:

Ước lượng Planning Poker cho user story giỏ hàng

User Story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

Quy trình Planning Poker và dãy điểm

- Quy tắc chọn bài:

  - Mỗi thành viên chọn một lá bài theo dãy Fibonacci mở rộng: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.

  - Cùng mở bài, thảo luận lý do khác biệt, rồi đi đến đồng thuận về một con số đại diện cho độ phức tạp.

- Mục tiêu buổi ước lượng:

  - Thảo luận hiệu quả để thống nhất điểm Story phản ánh đúng độ phức tạp thực tế và triển khai được trong Sprint.

| Thành viêviên | Điểm đã chọn | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Dev frontend | 5 | UI/UX: nút “Thêm vào giỏ”, hiển thị mini-cart, badge đếm; Validation: biến thể sản phẩm, số lượng |
| Dev Backend | 8 | UI/UX: nút “Thêm vào giỏ”, hiển thị mini-cart, badge đếm; Validation: biến thể sản phẩm, số lượng |
| QA | 8 | Kịch bản test: nhiều edge cases (hết hàng, sản phẩm không hoạt động, nhiều thiết bị), Cross-browser |
| PO/BA | 5 | Phạm vi MVP: thêm/xóa, cập nhật số lượng, hiển thị tổng tiền; nâng cao (voucher, đa kho) sẽ để story khác |
| DEV | 3 | Tái sử dụng API: chỉ cần tích hợp endpoints và UI cơ bản trên mobile |

Thảo luận sự khác biệt

- Phạm vi chức năng:

  - Đồng ý bao gồm: thêm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa item, tính tổng tiền tức thời, giỏ theo phiên + đăng nhập.

  - Loại khỏi phạm vi: mã giảm giá, đa kho, đồng bộ real-time đa thiết bị, lưu giỏ offline—đưa sang các User Story tiếp theo.

- Rủi ro kỹ thuật:

  - Tồn kho & biến thể: cần kiểm tra tồn kho tại thời điểm thêm; với sản phẩm có thuộc tính (size/color), phải hợp nhất đúng item.

  - Dữ liệu và hiệu năng: giỏ lưu server-side (session/DB) + cache để giảm latency; cần chống double-click và race conditions.

- Kiểm thử:

  - Test thêm/xóa/cập nhật, làm mới trang, chuyển giữa thiết bị/phiên, trường hợp hết hàng, giá thay đổi, giới hạn số lượng.

Kết quả đồng thuận

- Điểm Story cuối cùng: 8 điểm (khá phức tạp, nhưng vẫn trong phạm vi một Sprint).

- Lý do chốt 8 điểm:

  - Tích hợp frontend–backend: không chỉ UI; cần logic hợp nhất giỏ cho khách vãng lai và người dùng đăng nhập.

  - Nghiệp vụ giỏ hàng không tầm thường: tính tổng tiền, kiểm tra tồn kho, xử lý biến thể, chống lỗi cạnh.

  - Khối lượng kiểm thử đáng kể: nhiều kịch bản và nền tảng, đảm bảo trải nghiệm mượt và đúng dữ liệu.

  - Các phần nâng cao đã loại khỏi phạm vi, nhưng phần cốt lõi vẫn đủ độ khó để vượt mức 5.

Ghi chú khác biệt và cách giải quyết

- Chênh điểm 5 vs 8:

  - Nguồn chênh: khác nhau về giả định phạm vi và rủi ro kỹ thuật.

  - Giải pháp: PO xác nhận phạm vi MVP, team kỹ thuật nêu rủi ro tồn kho/biến thể và đồng thuận thêm kiểm tra hợp lệ + hợp nhất giỏ.

- Điểm 3 (mobile) thấp hơn:

  - Lý do: tái sử dụng API; tuy nhiên tổng Story được ước lượng theo toàn bộ sản phẩm, nên theo điểm cao hơn đã thống nhất.

# B4:

Ước lượng Planning Poker cho User Story đăng nhập ngân hàng trực tuyến

User Story: “Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để có thể truy cập tài khoản và thực hiện giao dịch.”

| Thành viên | Điểm story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend Dev | 5 | Thiết kế form đăng nhập (username/password), xử lý validation cơ bản, hiển thị thông báo lỗi. |
| Backend Dev | 8 | Xử lý xác thực, mã hóa mật khẩu, kết nối hệ thống core banking, quản lý session/token. |
| QA Tester | 8 | Nhiều kịch bản test: đăng nhập sai, khóa tài khoản, timeout, đa trình duyệt, bảo mật. |
| Product Owner | 5 | Phạm vi MVP chỉ cần đăng nhập cơ bản, chưa tính đến xác thực đa yếu tố (MFA). |
| Security Specialist |  | Yêu cầu bảo mật cao: chống brute force, CSRF, SQL injection, tích hợp OTP/MFA, chuẩn PCI-DSS. |

Thảo luận sự khác biệt

- Frontend (5) vs Backend/Security (8–13):

  - Frontend chỉ thấy form đơn giản, nhưng backend và bảo mật phức tạp hơn nhiều.

- PO (5) vs Security (13):

  - PO muốn phạm vi nhỏ (MVP), nhưng Security nhấn mạnh yêu cầu ngành ngân hàng cần chuẩn bảo mật cao.

- QA (8):

  - Đồng ý với backend rằng có nhiều tình huống cần kiểm thử, không chỉ đơn giản là nhập đúng/sai.

Kết quả đồng thuận

- Điểm Story cuối cùng: 8 điểm

- Lý do:

  - Tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng không chỉ là form cơ bản, mà còn liên quan đến bảo mật, xác thực, quản lý session, và nhiều kịch bản kiểm thử.

  - Tuy nhiên, để phù hợp với phạm vi MVP trong Sprint, nhóm thống nhất chưa đưa MFA/OTP vào story này (sẽ là story riêng).

  - Vì vậy, mức độ phức tạp cao hơn trung bình, nhưng chưa đến mức cực kỳ phức tạp (13 điểm).

# B5:

| User Story | Ước lượng sp | Ưu tiên | Ghi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo/Chỉnh sửa/Xóa công việc (Task CRUD) | 5 | cao | MVP quản lý công việc cơ bản |
| Đăng nhập và xác thực người dùng | 8 | cao | Bao gồm session/token; MFA tách story khác |
| Thêm/Chỉnh sửa người được giao (Assign Task) | 3 | trung bình | Gán người chịu trách nhiệm cho task |
| Bình luận trên công việc (Comments) | 3 | trung bình | Lưu comment, hiển thị theo task |
| Tìm kiếm và lọc công việc | 5 | trung bình | Filter theo trạng thái, người được giao |
| Thông báo (in-app) | 5 | thấp | Notification khi task thay đổi |
| Đính kèm file vào công việc | 8 | thấp | Upload, storage, preview |
| Báo cáo tổng quan Sprint | 13 | thấp | Dashboard, biểu đồ cơ bản |

Planning Poker — Phiên ước lượng (mô phỏng)

Thành viên tham gia: Frontend Dev, Backend Dev, QA, PO, DevOps (5 người). Quy trình: Mỗi người chọn lá bài (1,2,3,5,8,13,21), cùng mở, thảo luận, đạt đồng thuận.

Lá bài ban đầu (mỗi thành viên)

- Task CRUD: Frontend 5; Backend 5; QA 5; PO 3; DevOps 3 → Thảo luận: PO nghĩ đơn giản vì chỉ CRUD, team nhấn mạnh validation và merge logic → Kết luận: 5 SP.

- Đăng nhập: Frontend 5; Backend 8; QA 8; PO 5; DevOps 8 → Thảo luận: Security và session là rủi ro; PO giữ MVP không gồm MFA → Kết luận: 8 SP.

- Assign Task: Frontend 3; Backend 3; QA 3; PO 2; DevOps 2 → Kết luận: 3 SP.

- Comments: Frontend 3; Backend 3; QA 3; PO 2; DevOps 2 → Kết luận: 3 SP.

Ghi chú về khác biệt: khi có chênh lệch (ví dụ PO thấp hơn dev), team làm rõ giả định phạm vi (MVP hay full feature). Sau thống nhất phạm vi, điểm được điều chỉnh theo rủi ro kỹ thuật và test effort.

Xác định mục tiêu Sprint

Sprint length: 2 tuần (10 ngày làm việc). Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng cốt lõi cho quản lý công việc: “Người dùng có thể đăng nhập, tạo/chỉnh sửa/xóa công việc, gán người thực hiện và thêm bình luận” — tức đảm bảo luồng cơ bản để tạo và theo dõi công việc trong ứng dụng.

Sử dụng Velocity để chọn User Stories

Giả định Velocity từ Sprint trước: 20 Story Points. Chọn stories cho Sprint (tổng ≤ Velocity):

- Đăng nhập và xác thực — 8 SP

- Tạo/Chỉnh sửa/Xóa công việc — 5 SP

- Assign Task — 3 SP

- Comments — 3 SP Tổng: 19 SP (dư 1 SP dự phòng cho rủi ro nhỏ)

Lý do chọn: Bao phủ luồng người dùng cơ bản (auth + CRUD + assign + comments) để đạt mục tiêu Sprint; tổng SP nằm trong Velocity, còn buffer cho bug/overhead.

Lập kế hoạch phân chia công việc thành tasks và ước lượng công sức

Giả định đội: 5 thành viên (2 Frontend, 2 Backend, 1 QA), mỗi người có ~60 giờ hữu dụng trong Sprint (đã trừ meetings/overhead).

Story: Đăng nhập và xác thực — 8 SP

- Thiết kế UI form login — 6h — Frontend A

- Xây API login (validate, hash, token) — 16h — Backend A

- Quản lý session/token, refresh token — 12h — Backend B

- Tích hợp frontend với API, xử lý lỗi — 8h — Frontend B

- Viết unit/integration tests cho auth — 8h — Backend A/B

- Test chức năng và security basic (QA) — 8h — QA

- DevOps: cấu hình HTTPS, secrets — 6h — DevOps (nếu cần) Tổng giờ: 64h

Story: Task CRUD — 5 SP

- Thiết kế UI form tạo/sửa task — 8h — Frontend A

- API CRUD task (create/read/update/delete) — 16h — Backend B

- Validation, business rules (due date, priority) — 8h — Backend B

- Tích hợp frontend với API — 8h — Frontend B

- Test cases và kiểm thử chức năng — 8h — QA Tổng giờ: 48h

Story: Assign Task — 3 SP

- UI chọn người được giao, dropdown/search — 6h — Frontend A

- API gán người cho task, permission check — 8h — Backend A

- Test kịch bản gán/không tồn tại user — 4h — QA Tổng giờ: 18h

Story: Comments — 3 SP

- UI comment box, hiển thị danh sách comment — 6h — Frontend B

- API lưu/đọc comment, pagination cơ bản — 8h — Backend B

- Test chức năng comment — 4h — QA Tổng giờ: 18h

Tổng giờ ước tính cho Sprint: 64 + 48 + 18 + 18 = 148 giờ (chưa tính buffer, code review, meeting). Với 4 dev + 1 QA, mỗi ~60h → tổng capacity ~300h, nên 148h là phù hợp và để lại dung lượng cho review, bugfix, daily, refinement.

Phân bổ tasks theo người (ví dụ)

- Frontend A: UI login; UI create/edit task; UI assign — tổng ~20h

- Frontend B: Integrate login; UI comments; integrate task CRUD — tổng ~20h

- Backend A: API login; session/token; assign API — tổng ~28h

- Backend B: Task CRUD API; comments API; validation — tổng ~32h

- QA: Viết test cases, test auth, CRUD, assign, comments; regression — tổng ~28h

- DevOps (shared): HTTPS/secrets, deploy config — ~6h (ad-hoc)

Rủi ro, buffer và cách xử lý

- Rủi ro bảo mật cho auth: nếu phát sinh yêu cầu MFA, tách thành story riêng; hiện chỉ làm MVP.

- Tồn kho thời gian cho bug: giữ 1–2 SP dự phòng (đã có 1 SP dư so với Velocity).

- Phụ thuộc: nếu API user service chưa sẵn sàng, backend phải mock để frontend tiến hành. Xác định dependency trong ngày 0 của Sprint.

- Code review & QA: dành thời gian hàng ngày cho review; QA tham gia sớm để viết test cases song song.

# B6:

Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint: Cung cấp luồng quản lý công việc cơ bản cho người dùng — người dùng có thể đăng nhập, tạo công việc mới, chỉnh sửa/xóa công việc và xem danh sách công việc để bắt đầu theo dõi tiến độ.

Chọn User Stories và lý do

User Story 1: “Là người dùng, tôi muốn đăng nhập để truy cập tài khoản và quản lý công việc của mình.” Lý do chọn: Đăng nhập là tiền đề để phân quyền, lưu giỏ công việc cá nhân và đồng bộ dữ liệu; không có auth thì các tính năng quản lý công việc không an toàn và không cá nhân hóa.

User Story 2: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi tiến độ công việc.” Lý do chọn: Tạo công việc là chức năng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc; cho phép người dùng bắt đầu sử dụng hệ thống ngay.

User Story 3 (bổ sung): “Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa và xóa công việc để cập nhật trạng thái và loại bỏ công việc không cần thiết.” Lý do chọn: Hoàn thiện vòng đời task (CRUD) giúp người dùng thực sự quản lý công việc; hỗ trợ mục tiêu Sprint là cung cấp luồng quản lý công việc cơ bản.

Phân chia User Stories thành tasks

User Story 1 — Đăng nhập

- Task A: Thiết kế UI form đăng nhập (email/username, password, nút đăng nhập, thông báo lỗi).

- Task B: Xây API xác thực (validate input, kiểm tra credentials).

- Task C: Quản lý session/token (JWT hoặc session cookie) và lưu trữ an toàn.

- Task D: Xử lý lỗi và hiển thị thông báo (invalid credentials, account locked).

- Task E: Viết unit test cho API và test end-to-end cho luồng đăng nhập.

- Task F: Cấu hình môi trường (HTTPS, secrets) và deploy cơ bản.

User Story 2 — Tạo công việc mới

- Task A: Thiết kế UI form tạo công việc (title, description, due date, priority, assignee).

- Task B: Xây API tạo task (validation, lưu vào DB).

- Task C: Xử lý business rules (due date hợp lệ, title không rỗng).

- Task D: Tích hợp frontend với API và hiển thị thông báo thành công/lỗi.

- Task E: Viết unit/integration tests cho API và UI.

- Task F: Kiểm thử chức năng (QA): thêm task, hiển thị trong danh sách.

User Story 3 — Chỉnh sửa và xóa công việc

- Task A: Thiết kế UI cho edit/delete (modal hoặc trang edit).

- Task B: Xây API update và delete (permission check, soft delete nếu cần).

- Task C: Xử lý đồng bộ danh sách sau khi edit/delete (refresh hoặc realtime).

- Task D: Viết test cases cho update/delete và kiểm thử regression.

- Task E: Xử lý edge cases (xóa task đang được sửa, xung đột cập nhật).

Ước lượng theo T‑shirt Sizes và lý do

| User Story | Kích cỡ T-shirt | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập | Medium | Yêu cầu cả frontend + backend + bảo mật cơ bản + session management; có rủi ro bảo mật nhưng phạm vi MVP (không gồm MFA). |
| Tạo công việc mới | Small | UI form và API CRUD đơn giản, validation cơ bản; ít rủi ro kỹ thuật. |
| Chỉnh sửa & xóa công việc | Small | Mở rộng từ CRUD đã có; logic permission và xử lý xung đột nhẹ, không phức tạp. |

Giải thích chung:

- Small: tính năng có phạm vi rõ ràng, ít phụ thuộc, có thể hoàn thành nhanh trong Sprint.

- Medium: yêu cầu tích hợp nhiều lớp (UI, API, security) và có rủi ro cần kiểm thử kỹ hơn.

# B7:

Chia nhỏ User Story thành các task

User Story Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.

Kỹ thuật chia nhỏ đã dùng

- Theo bước phát triển: UI → API → Business logic → Persistence → QA → DevOps.

- Theo hành động người dùng: hiển thị form, gửi form, nhận phản hồi, xác nhận email.

- Theo tính năng kỹ thuật: validation, bảo mật, lưu trữ, test.

Danh sách task chi tiết (mỗi task hoàn thành trong 1 Sprint)

| Task | Mô tả ngắn | Lý do chọn task | Ước |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI form đăng ký | Tạo mockup/HTML/CSS cho form: tên, email, mật khẩu, nút gửi | UI rõ ràng giúp giảm lỗi người dùng và hướng dẫn dev frontend | 2 SP; 0.5–1 Ideal Day |
| Client-side validation | Kiểm tra bắt buộc, định dạng email, độ mạnh mật khẩu trước khi gửi | Giảm request lỗi lên server, cải thiện UX | 1 SP; 0.5 Ideal Day |
| API đăng ký (endpoint) | Endpoint nhận dữ liệu, validate server-side, trả lỗi/thành công | Cốt lõi xử lý đăng ký; cần tách riêng để test độc lập | 3 SP; 1–2 Ideal Days |
| Hash mật khẩu và lưu user | Hash mật khẩu an toàn, lưu user vào DB, xử lý duplicate email | Bảo mật dữ liệu người dùng và đảm bảo tính nhất quán | 3 SP; 1 Ideal Day |
| Xác thực email (send token) | Sinh token, gửi email xác nhận, lưu token expiry | Ngăn tài khoản giả, hoàn thiện luồng đăng ký thực tế | 5 SP; 1–2 Ideal Days |
| Xử lý token xác nhận | Endpoint nhận token, active account, xử lý token hết hạn | Hoàn tất luồng đăng ký; đảm bảo người dùng chỉ dùng sau xác nhận | 3 SP; 1 Ideal Day |
| Server-side rate limiting và protection | Chống brute-force, throttle requests, captcha optional | Bảo mật, giảm spam đăng ký tự động | 3 SP; 1 Ideal Day |
| Thông báo lỗi và UX feedback | Hiển thị lỗi cụ thể (email đã tồn tại, mật khẩu yếu, token lỗi) | Giúp người dùng biết cách sửa và giảm support requests | 1 SP; 0.5 Ideal Day |
| Unit/integration tests | Test API, validation, hashing, token flow | Giảm regressions, đảm bảo chất lượng | 3 SP; 1–2 Ideal Days |
| E2E test luồng đăng ký | Kịch bản: điền form → nhận email → click xác nhận → login | Kiểm thử toàn bộ luồng người dùng trước release | 3 SP; 1 Ideal Day |
| DevOps và cấu hình email | Cấu hình SMTP/third-party email, secrets, HTTPS check | Đảm bảo email gửi được và môi trường an toàn | 2 SP; 0.5–1 Ideal Day |
| Tài liệu ngắn cho PO/Support | Hướng dẫn cách test, rollback, và xử lý lỗi phổ biến | Hỗ trợ PO/CS khi người dùng gặp vấn đề | 1 SP; 0.5 Ideal Day |

# B8:

Tính Velocity của nhóm từ dữ liệu đã cho

Sprint 1

- Hoàn thành: User Story 1 (5 SP) + User Story 2 (8 SP) = 13 SP.

Sprint 2

- Hoàn thành: User Story 4 (13 SP) + User Story 5 (5 SP) = 18 SP.

Velocity trung bình của nhóm

- Trung bình = (13+18)/2=15.5(13 + 18) / 2 = 15.5 SP.

- Quy ước lập kế hoạch thực tế: thường làm tròn xuống để giữ buffer cho rủi ro. Vì vậy đề xuất dùng 15 SP làm Velocity dự báo cho Sprint tiếp theo.

Dự báo khả năng hoàn thành trong Sprint tiếp theo

- Capacity dự báo: ~15 SP (dựa trên Velocity trung bình làm tròn xuống).

- Nguyên tắc: chọn các User Stories có tổng Story Points ≤ 15, để còn dư một ít cho bug, review, meetings.

Phương án chọn (an toàn, tổng = 13 SP): A (5) + B (5) + C (3) = 13 SP. Phương án thay thế (tối ưu hóa giá trị, tổng = 15 SP): A (5) + E (8) + C (3) = 16 SP → quá tải; nên thay E bằng B: A (5) + B (5) + D (3) = 13 SP, rồi thêm task nhỏ 2 SP nếu có (tổng = 15 SP).

Lưu ý: nếu backlog có nhiều stories nhỏ (2 SP), có thể ghép để tận dụng đúng 15 SP.

Lý do và khuyến nghị khi chọn stories

- Dùng Velocity trung bình (làm tròn xuống) để tránh overcommit khi có rủi ro không lường trước.

- Ưu tiên stories có giá trị người dùng cao và ít phụ thuộc để giảm blocking (ví dụ: auth, CRUD, hiển thị danh sách).

- Giữ buffer ~1–2 SP cho bugfix, code review, và tasks không lường trước.

- Nếu có story lớn (≥13 SP), cân nhắc chia nhỏ thành nhiều story để dễ đưa vào Sprint.

- Theo dõi thực tế trong Sprint: nếu team hoàn thành sớm, có thể kéo thêm 1–2 SP từ backlog ưu tiên.

| Thành viên | Lá bài chọn | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| Frontend Dev | 3 | UI + client validation; reuse component có sẵn. |
| Backend Dev | 5 | Validation, business rules, cập nhật danh sách, concurrency. |
| QA | 5 | Nhiều kịch bản test và regression. |
| Product Owner | 3 | Phạm vi MVP, không bao gồm attachments hay workflow. |
| DevOps | 2 | Hầu như không cần thay đổi infra cho feature này. |

# B9:

Ước lượng Story Points cho User Story

User Story: Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.

Ước lượng Story Points: 5 SP

Lý do chọn 5 SP

- UI/UX: cần form nhập (title, mô tả, deadline, priority, assignee) và thông báo phản hồi; yêu cầu thiết kế và xử lý trạng thái lỗi.

- Backend: endpoint tạo task, validation server-side, lưu vào DB, xử lý business rules (due date, duplicate).

- Tích hợp: cập nhật danh sách công việc sau khi tạo; có thể cần websocket hoặc refresh.

- Kiểm thử: unit + integration + một số kịch bản edge (deadline invalid, thiếu trường).

- Tổng hợp: không đơn giản như 2–3 SP nhưng cũng chưa phức tạp như 8 SP (không có workflow phức tạp, không có upload file hay permission đa lớp) — phù hợp mức 5 trong dãy Fibonacci.

Planning Poker mô phỏng

Thành viên tham gia: Frontend Dev, Backend Dev, QA, Product Owner, DevOps.

Mở bài và thảo luận

- Nguyên nhân khác biệt: Frontend/PO đánh giá thấp do giả định tái sử dụng component; Backend/QA đánh giá cao hơn vì lo ngại về validation, race condition khi nhiều user tạo cùng lúc, và test coverage.

- Giải quyết: làm rõ phạm vi MVP (chỉ tạo task cơ bản, không upload, không multi-assign, không realtime sync phức tạp). Sau khi thống nhất phạm vi, nhóm đồng ý 5 SP để phản ánh công sức backend + test cần thiết.

Phân rã tasks cho User Story Tạo công việc mới

Tasks và ước lượng (Ideal hours)

- Thiết kế UI form — 4h — Frontend

- Client-side validation — 2h — Frontend

- API tạo task — 8h — Backend

- Business validation server-side — 4h — Backend

- Cập nhật danh sách sau tạo (frontend) — 4h — Frontend

- Unit & integration tests — 6h — Backend/Frontend

- QA test cases và kiểm thử — 6h — QA

- Code review & deploy — 3h — Team

Tổng ước tính: ~37 giờ (chia cho nhiều người trong Sprint)

Lập kế hoạch Sprint sử dụng Velocity

Giả định Velocity trung bình của nhóm: 20 SP (dựa trên Sprint trước)

Mục tiêu Sprint: Cung cấp luồng quản lý công việc cơ bản — Người dùng có thể đăng nhập, tạo công việc mới và xem/lọc danh sách công việc.

Chọn User Stories phù hợp với Velocity 20 SP

- Tạo công việc mới — 5 SP (đã ước lượng)

- Quản lý danh sách công việc (hiển thị, phân trang, lọc theo trạng thái/assignee) — 8 SP

- Gán người thực hiện cho task — 3 SP

- Hiển thị thông báo thành công/thất bại (in-app) — 2 SP Tổng: 18 SP (để lại ~2 SP buffer cho bug/overhead)

Lý do chọn các stories này

- Bao phủ luồng giá trị: auth → tạo task → xem/lọc → gán người giúp người dùng thực sự quản lý công việc.

- Tổng SP ≤ Velocity, có buffer cho rủi ro, code review và bugfix.

Phân bổ công việc sơ bộ trong Sprint

Ví dụ phân công (team 4 dev + 1 QA):

- Frontend Dev 1: UI form tạo task; client validation; cập nhật danh sách (ước ~20h).

- Frontend Dev 2: Danh sách công việc, phân trang, lọc (ước ~24h).

- Backend Dev 1: API tạo task; validation; gán người (ước ~28h).

- Backend Dev 2: API danh sách, filter, pagination; notification endpoint (ước ~24h).

- QA: Viết test cases, chạy test, regression (song song, ~30h).

Buffer và rủi ro: giữ 1–2 SP dự phòng; nếu story lớn xuất hiện, tách nhỏ hoặc kéo sang Sprint sau.

# B10

| Task | Mô tả ngắn | Ước lương | Ước lượng giờ tham khảo |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 — Thiết kế UI/UX giỏ hàng | Mockup mini-cart, trang giỏ hàng, badge số lượng, trạng thái loading | 1 | 4–6h |
| T2 — Client integration: nút Thêm vào giỏ, cập nhật UI | Thêm hành vi nút, cập nhật badge, animation, validation số lượng | 1 | 6–8h |
| T3 — API giỏ hàng: create/update/delete | Endpoint thêm item, cập nhật số lượng, xóa item, trả lỗi | 2 | 12–16h |
| T4 — Business logic và tồn kho cơ bản | Kiểm tra tồn kho khi thêm; hợp nhất item cùng biến thể; xử lý race condition | 2 | 12–16h |
| T5 — Hiển thị và đồng bộ danh sách giỏ | Fetch giỏ, cache tạm, refresh sau thao tác, xử lý session vs user | 1 | 6–8h |
| T6 — Test và QA | Unit tests, integration tests cho API, test UI kịch bản thêm/xóa/cập nhật | 1 | 6–8h |

Tóm tắt mục tiêu và giả định cho Sprint Planning

User Story chính: Tạo giỏ hàng cho người dùng — Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, xem giỏ, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm để chuẩn bị cho bước thanh toán. Ước lượng tổng User Story: 8 Story Points (mức khá phức tạp do tích hợp frontend–backend, kiểm tra tồn kho cơ bản và xử lý hợp nhất item). Giả định Velocity nhóm: 20 Story Points cho Sprint tiếp theo. (Nếu nhóm của bạn có Velocity khác, thay giá trị này vào kế hoạch tương ứng.)

Chia nhỏ User Story thành các task và ước lượng độ phức tạp

Tổng cho User Story = 8 SP. Các task bên dưới được phân bổ SP nhỏ hơn để phản ánh effort từng phần; tổng các task = 8 SP.

Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity 20 SP

Mục tiêu Sprint: Cung cấp luồng giỏ hàng MVP — người dùng có thể thêm sản phẩm, xem giỏ, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm; đảm bảo dữ liệu nhất quán và test cơ bản.

Chọn các User Stories cho Sprint (tổng ≤ 20 SP)

- US1 — Tạo giỏ hàng cho người dùng — 8 SP (đã chia task)

- US2 — Xem giỏ hàng và tổng tiền — 5 SP

  - Tasks: UI trang giỏ, API fetch giỏ, hiển thị tổng, xử lý empty state.

- US3 — Cập nhật số lượng và xóa sản phẩm — 3 SP

  - Tasks: UI controls, API update/delete, validation số lượng.

- US4 — Kiểm thử end-to-end và buffer cho bug/overhead — 2 SP

Tổng: 8 + 5 + 3 + 2 = 18 SP (để lại 2 SP buffer so với Velocity 20).

Phân bổ công việc sơ bộ trong Sprint (ví dụ team 4 dev + 1 QA)

- Frontend Dev A: T1, T2, phần UI của US2 (ước 2–3 ngày).

- Frontend Dev B: Hiển thị giỏ, cập nhật số lượng UI, tích hợp API (2–3 ngày).

- Backend Dev A: T3 (API CRUD giỏ) và endpoints cho US2 (3–4 ngày).

- Backend Dev B: T4 (tồn kho, hợp nhất item), xử lý concurrency (2–3 ngày).

- QA: T6 + viết test cases cho US2/US3, chạy E2E, phối hợp sớm với dev (song song).

- DevOps (nếu cần): cấu hình cache/session, secrets, deploy pipeline nhỏ.

Rủi ro, buffer và cách giảm thiểu

- Rủi ro tồn kho và race condition: ưu tiên T4 sớm, thêm locking hoặc optimistic checks.

- Phụ thuộc API khác (user service, product service): nếu chưa sẵn, mock để frontend tiến hành.

- Overhead QA và bugfix: giữ buffer 2 SP; QA tham gia sớm để viết test song song.

- Story lớn hơn dự kiến: nếu phát sinh, tách phần nâng cao (ví dụ: đồng bộ real-time, lưu offline) thành story tiếp theo.